## Enoncé
ENONCE EXAMEN
Le sujet de l'examen repose sur un tableur Open Office avec 3 onglets (énoncé, GANTT, PRODUCT BACKLOG)
Répondez aux questions directement sur le fichier.
Afin de limiter les risques de perte de données je vous conseille de faire des enregistrements fréquents de votre travail (au cas où votre poste bug pour x raison)
CONSIGNES
Ne pas modifier la structure des tableaux (pas d'ajout ni de suppression de ligne ou colonne)
Renommez votre fichier avec votre nom et prénom : Examen_GDP_nom-prenom-MMI2-2023
Envoyer un email à herve.lo.prof@gmail.com
Mettez en objet du mail le nom de votre fichier
Pensez absolument à y attacher votre fichier.
Après envoi, passez en silence vérifier auprès de moi la bonne réception de votre mail. Si ok alors vous pouvez quitter la salle de cours.
Bon courage !

## GANTT
DIAGRAMME DE GANTT (7 POINTS)
Vous êtes jeune freelance et travaillez seul
Votre boulanger vous propose de réaliser son site web pour sa boutique
Le client veut son site en ligne dans un mois au plus tard
Objectif : Identifier les contraintes d’antécédents et dresser le planning de réalisation du site réaliste en tenant compte des contraintes du client
PHASE / Tâches | REF | Charge | Durée | Antécédent(s) | J+0 | J+1 | J+2 | J+3 | J+4 | J+5 | J+6 | J+7 | J+8 | J+9 | J+10 | J+11 | J+12 | J+13 | J+14 | J+15 | J+16 | J+17 | J+18 | J+19 | J+20 | J+21 | J+22 | J+23 | J+24 | J+25 | J+26 | J+27 | J+28 | J+29 | J+30 | J+31
ETUDE GENERALE
définition de l’arborescence | A | 1 | 1 | D | J+4: A1/1
définition du contenu éditorial | B | 2 | 2 | D A | J+5: B1/2; J+6: B2/2
définition du contenu multimédia | C | 1 | 1 | D A | J+7: C1/1
rédaction et validation du cahier des charges | D | 2 | 2 | vient du client | J+0: D1/2; J+1: D2/2
CADRAGE / SPÉCIFICATION DÉTAILLÉE
définition des règles de navigation (ergonomie) | E | 2 | 2 | A | J+8: E1/2; J+9: E2/2
design des zoning des écrans (storyboard) | F | 1 | 1 | A, F | J+10: F1/1
rédaction du document de spécifications détaillées | G | 2 | 2 | E, F | J+11: G1/2; J+12: G2/2
RÉALISATION
design de la charte graphique | H | 3 | 3 | B C | J+13: H1/3; J+14: H2/3; J+16: H3/3
prise de photos et de vidéos | I | 1 | 1 | C | J+15: I1/1
montage photo et vidéo | J | 3 | 3 | C | J+17: J1/3; J+18: J2/3; J+19: J3/3
intégration HTML/CSS | K | 2 | 2 | H I J A B C E F | J+20: K1/2; J+21: K2/2
RECETTE
Test et correctifs | L | 1 | 5 |  | J+23: L1/5; J+24: L2/5; J+25: L3/5; J+26: L4/5; J+27: L5/5
Une journée de charge de travail lissée sur 5 jours
pour prendre en compte les allers/retours du client
MISE EN LIGNE
réservation nom de domaine | M | 1 | 1 | D | J+2: M1/1
location de l’hébergement | N | 1 | 5 | M D | J+3: N1/5; J+4: N2/5; J+5: N3/5; J+6: N4/5; J+7: N5/5
N nécessite qu'un seul jour pour passer commande
mais demande un délai de 5 jours pour livraison.
Oui je sais en réalité ça ne prend que quelques minutes pour
réserver le nom de domaine et l’hébergement.
installation et mise en ligne du site : 1 jour | O | 1 | 1 | M N K | J+22: O1/1

## PRODUCT BACKLOG
(13 points) Télécharger l’énoncé ici > https://www.dropbox.com/scl/fi/7zgk1rqw0fe0x34lq6o7o/_Examen_GDP_SCRUM-PO-Enonc.pdf?rlkey=hzmf6y0wt3zcsf43d4ldbcn8p&dl=0
Thème | Personne / profil En tant que… | Besoin Je souhaite | Objectif Afin de…
Patient | En tant que patient | Je souhaite pouvoir m'inscrire | Afin d'avoir accès au service
Patient | En tant que patient | Je souhaite pouvoir ajouter/choisir mon adresse dans le système | Afin de fournir l'information sur ma localisation pour recevoir une assistance médicale.
Patient | En tant que patient | Je souhaite pouvoir choisir le temps | Afin d'avoir le service pendant une période qui me convient.
Patient epic | En tant que patient | Je veux pouvoir demander un rendez-vous avec une infirmière | Afin d'obtenir une assistance médicale
Patient | En tant que patient | Je veux recevoir des notifications de confirmation pour ma demande de rendez-vous | Afin d'être sûr(e) que ma réservation est prise en compte
Patient | En tant que patient | Je veux recevoir des notifications de confirmation pour ma demande lorsque une infirmière a accepté ma "mission" | Afin de savoir qu'un professionnel sera chez moi à la date et à l'heure choisies
infirmière | En tant qu'infirmière | Je veux recevoir des notifications pour des missions potentielles | Afin d'être informé(e) des opportunités de travail possibles
infirmière | En tant qu'infirmière | Je veux confirmer mon acceptation d'une mission via un lien URL | Afin de signaler à la plateforme et au patient que je vais effectuer le travail.
infirmière | En tant qu'infirmière | Je veux avoir une interface où je peux choisir le mode de notification (SMS ou e-mail) | Afin de recevoir les notifications de la manière la plus confortable pour moi.
infirmière | En tant qu'infirmière | Je veux recevoir des notifications si la mission a déjà été acceptée par un confrère ou une consœur | Pour être informé(e) que ce travail n'est plus disponible.
infirmière | En tant qu'infirmière | Je veux me connecter à la plateforme | pour transmettre l'information sur les résultats de ma mission, pour payer, pour voir l'information sur mon abonemnet, pour voir des notes (?)
infirmière | En tant qu'infirmière | Je veux soumettre des informations pour m'inscrire sur la plateforme | Afin d'avoir accès au service, d'accepter des missions, etc
Patient | En tant que patient | Je souhaite pouvoir me connecter | Afin de prendre des rendez-vous sans avoir à ajouter mes données personnelles à chaque fois, comme mon adresse.
Patient | En tant que patient | Je souhaite recevoir une notification lorsque la mission s’est bien déroulée | Afin d'avoir la possibilité, si je le souhaite, de noter la qualité de la prestation de l’infirmier
Admin | En tant qu'administrateur | Je souhaite avoir la possibilité de suivre les évaluations des infirmières | Afin de surveiller la qualité du travail général et d'exclure celles dont le travail n'est pas de qualité.
Admin | En tant qu'administrateur | Je souhaite avoir un back-office avec l'accès aux nouvelles candidatures d'infirmières | Afin de vérifier le sérieux du profil et de les accepter ou refuser sur la plateforme.
infirmière | En tant qu'infirmière | Je veux recevoir la notification si mon inscription est acceptée sur la plateforme | Afin d'être informé si je peut utiliser cette platforme.
infirmière | En tant qu'infirmière | Je souhaite avoir une interface de paiement | Afin de pouvoir payer un abonnement annuel de 240€ TTC et bénéficier du service.
infirmière | En tant qu'infirmière | Je souhaite recevoir des notifications avant la date anniversaire de l’abonnement | afin de ne pas oublier de payer un abonnement annuel et continuer le trvail sur la platforme
infirmière | En tant qu'infirmière | Je souhaite recevoir des notifications si mon abonnement est arrêté | Afin de savoir que je ne vais plus recevoir de missions.
Admin | En tant qu'administrateur | Je souhaite avoir un back-office avec l'accès aux comptes des utilisateurs | pour suivre l'activité des clients (faire des statistiques, gérer les informations personnelles, etc.) et gérer les comptes (bloquer en cas des annulations permenantes par ex)
Admin | En tant qu'administrateur | Je souhaite avoir un back-office avec l'accès aux informations sur les rendez-vous | pour suivre l'activité (faire des statistiques, gérer les informations personnelles, etc.) et gérer les rendez-vous.
Admin | En tant qu'administrateur | Je souhaite avoir un back-office avec l'accès aux informations sur les infirmières | pour suivre l'activité (faire des statistiques, gérer les informations personnelles, envoyer des alertes pour les renouvellements d'abonnements, etc.) et gérer les comptes (bloquer en cas des annulations permenantes ou personnes qui ont pas payé)
infirmière | En tant qu'infirmière | Je souhaite avoir une interface de feedback | Afin de transmettre l'information sur les résultats de ma mission (tout s'est bien passé, il y a un problème, etc.).
infirmière | En tant qu'infirmière | je souhaite avoir une interface d'annulation | Afin de prévenir le client et la plateforme que je ne peux pas effectuer le travail que j'avais accepté.
Patient | En tant que patient | Je souhaite d'avoir une notification si le rendez-vous est annulé | pour changer mes plans ou choisir un autre rendez-vous
infirmière | En tant qu'infirmière | Je souhaite d'avoir une notification si le rendez-vous est annulé | pour changer mes plans ou prendre un autre mission
Patient | En tant que patient | je souhaite avoir une interface d'annulation | Afin de prévenir l'infermière et la plateforme que je ne suis plus disponible pour le rendez-vous
Admin | En tant qu'administrateur | Je souhaite d'avoir une notification si le rendez-vous est annulé | afin de renouvler la mission s'il y a assez de temps